## UAT_32케이스
시나리오 | 케이스ID | 내용 | 기대 결과 | 액터 | 통과 기준 | 결과 | 비고
S1 운영 셋업 | UAT-S1-01 | admin01 로그인 → 사용자 관리 | 14명 시드 표시 | MOLIT | 표 정상 + 검색 동작
S1 운영 셋업 | UAT-S1-02 | 사용자 등록 모달 | 신규 행 노출 | MOLIT | 7필드 입력 → 저장
S1 운영 셋업 | UAT-S1-03 | 권한 매트릭스 | 8 역할 × 14 사용자 | MOLIT | 매핑 1건 추가 가능
S1 운영 셋업 | UAT-S1-04 | 결재함 + 시스템 상태 | 결재 5건 + JVM | MOLIT | 정상 가동
S2 EMP | UAT-S2-01 | kal_user EMP 새 버전 | empPlanId + DRAFT | AIR | 채번 정상
S2 EMP | UAT-S2-02 | DRAFT 수정 → 제출 | 상태 SBMTD | AIR | 결재 알림 발생
S2 EMP | UAT-S2-03 | kotsa01 검토→권고 | SBMTD→RVWNG→RCMDD | KOT | 권고일자 적재
S2 EMP | UAT-S2-04 | admin01 최종 승인 | RCMDD→APRVD | MOL | 승인일자 + 차년도 자격
S3 SAF | UAT-S3-01 | SAF 인증서 등록 | certId + ISCC_CORSIA | AIR | 만료일 적재
S3 SAF | UAT-S3-02 | SAF 배치 + 자식 5종 | batchId | AIR | 5 자식 입력
S3 SAF | UAT-S3-03 | 공항별 급유 upsert | RKSI/KAL/2026 | AIR | UPSERT 정상
S3 SAF | UAT-S3-04 | 혼합비율 산출 | KAL 1.30% 이행 ✓ | KOT | 의무 충족 판정
S4 CEF | UAT-S4-01 | CEF 신규 등록 | cefId DRAFT | AIR | 채번 정상
S4 CEF | UAT-S4-02 | 이중청구 사전 검증 | 충돌 없음 | AIR | 메시지 표시
S4 CEF | UAT-S4-03 | CEF 제출 → 승인 | SBMTD → APRVD | AIR→KOT | 상태 전이
S4 CEF | UAT-S4-04 | ER 차감 데이터 | net_fuel_qty 갱신 | MOL | 연동 확인
S5 ER+VR+OoM | UAT-S5-01 | ER 신규 + 8 자식 | erId + 자식 8건 | AIR | 채번 + 입력
S5 ER+VR+OoM | UAT-S5-02 | vrf_lead VR 작성 | vrId + REASONABLE | VRF | 결론 입력
S5 ER+VR+OoM | UAT-S5-03 | OoM Rule 18종 | 18 항목 + 카운트 | KOT | PASS/WARN/FAIL
S5 ER+VR+OoM | UAT-S5-04 | OoM finalize → ER 승인 | ER APRVD | KOT→MOL | 최종 승인
S6 EUCR | UAT-S6-01 | EUCR 신규 | eucrId DRAFT | AIR | 채번 정상
S6 EUCR | UAT-S6-02 | 일련번호 이중사용 검증 | 충돌 없음. 3건 통과 | AIR | 초록 패널
S6 EUCR | UAT-S6-03 | 배치 등록 | batch + crdt_dtl | AIR | 적재 정상
S6 EUCR | UAT-S6-04 | 의무량 수정·recalc | ttl_cncl_qty 갱신 | AIR | 재계산 동작
S7 포털 | UAT-S7-01 | 통합 워크플로우 | 12 운영사 × 7 도메인 | MOL | 매트릭스
S7 포털 | UAT-S7-02 | 시뮬레이션 실행 | 4 연도 차트 | MOL | SM 채번 + 차트
S7 포털 | UAT-S7-03 | CCR 추출 | 추출 결과 | MOL | 파일 생성
S7 포털 | UAT-S7-04 | 감사로그 + 운영 일정 | 5W1H + 12 작업 | MOL | 조회 가능
S8 권한·결재 | UAT-S8-01 | 사이드바 메뉴 가시 | actor별 차이 | 전 actor | 동적 노출
S8 권한·결재 | UAT-S8-02 | 타사 EMP 접근 차단 | 403/404 | AIR | 권한 차단
S8 권한·결재 | UAT-S8-03 | 비번 5회 실패 | 계정 잠금 | U | 자동 잠금
S8 권한·결재 | UAT-S8-04 | 비번 변경 → 로그아웃 | /login 리다이렉트 | U | 5초 카운트

## 통과율 요약
시나리오 | 케이스수 | 통과 | 실패 | 통과율 | 비고
S1 운영 셋업 | 4
S2 EMP 라이프사이클 | 4
S3 SAF | 4
S4 CEF | 4
S5 ER+VR+OoM | 4
S6 EUCR | 4
S7 포털 | 4
S8 권한·결재 횡단 | 4
합계 | 32 |  |  |  | 인수 통과 기준: 30/32 (94%+)